## Slide 1: Projeto Grupo 08
Bruno Chang
Carina di Domenico
Eduarda Alves
Fábio Pires
Henrique Albuquerque
Giuliano

## Slide 2
PROJETO XPTO – REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
LOUCO
TRISTE
CONTENTE
Erros de Português
Trabalho feito com qualidade abaixo do combinado
Fazer as coisas por conta própria
Falta de preparo para apresentação
Falta de foco
Gente que não se comunica fora da faculdade
Interação
Avanços no projeto
Atrasos no geral
Final de Apresentação

## Slide 3
Erros de Português
PROJETO XPTO – PLANO DE AÇÃO
LOUCO
Revisão/
Correção de conteúdo
Pesquisar no Google
Trabalho feito com baixa qualidade do combinado
Mandar refazer
Auxiliar na realização do trabalho
Procurar com o grupo o por quê da falta de foco
Pré-estabelecer requisitos mínimos
Gente que não se comunica fora da faculdade
Incentivar a comunicação de assuntos alheios à faculdade
Atrasos (entrega e horário)
Tirar o poder de escolha do membro
Definir datas limites para a entrega da atividade
Atualizações semanais do andamento da atividade
Avisar se ocorrer algum atraso
Falta de Foco

## Slide 4
PROJETO XPTO – PLANO DE AÇÃO
TRISTE
Fazer as coisas por conta própria
Falta de preparo para apresentação
Determinar como regra do grupo, sempre que for começar uma atividade, avisar os demais membros
Em todas as atividades, ter pelo menos 2 membros realizando em conjunto
Caso tenha sido realizado o trabalho individualmente, o mesmo deverá ser refeito
Redigir um script para facilitar a memorização e treino da parte respectiva do integrante
Treino individual e em conjunto da apresentação
Estudar toda apresentação para caso um membro tenha esquecido sua parte, os outros possam ajuda-lo

## Slide 5
PROJETO XPTO – PLANO DE AÇÃO
CONTENTE
Reuniões semanais para determinar o Sprint backlog
Interação
Avanços no projeto
Final de Apresentação
Almoço com o grupo pelo menos 1x por semana para incentivar a interação entre os membros
Determinar uma ferramenta de gestão e atualização semanal da mesma
Comunicação diária do andamento da tarefa
Realizar o plano para mitigar os riscos de uma má apresentação